## Auditoria
|  |  | RESULTADO DE AUDITORIA DE MODELO | Cod. Proyecto: | 240800
|  |  |  | Entrega: | Entregable 07
|  |  | SEGURIDAD | Fecha: | 2025-01-07
Proyecto: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN POLICIAL DE LA ESCUELA DE OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ (EO-PNP) - DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA LIMA – LIMA”- CUI 2235055 |  |  |  | Elaborado por: | James Cabrera
Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA N° Proy 001-MINITER/OIM-2023 |  |  |  | Archivo: | 2235055-CPA-UT3-B02-ZZZ-M3D-SSA-AulasOficinas
|  |  |  | CONFORMIDAD | -
ITEM | CRITERIO DE EVALUACION | # | DESCRIPCION DEL PUNTO A EVALUAR | 2235055-CPA-UT3-B02-ZZZ-M3D-SSA-AulasOficinas | COMENTARIO DE LA REVISION
1 | Contenedor de Información | 1.a | El nombre del archivo coincida con las normas establecidas en el BEP y EIR. | SI
|  | 1.b | Se garantiza que el tamaño de archivo se puede operar sin dificultad para el equipamiento considerado en el PEB | SI
|  | 1.c | Se entrega IFC-2x3 de acuerdo a lo establecido en el PEB y EIR.
|  | 1.d | El archivo se encuentra en el listado de control de entregables
|  | 1.e | El archivo se encuentra disponible en ECD y cumple con la ubicación correspondiente a la entrega
|  | 1.f | Los archivos JPG han sido correctamente importados. (Solamente aplicados a cuyo valor dependa de la colaboración de otro software)
2 | Configuración de entorno | 2.a | El proyecto usa niveles para diferentes tipos de emplazamiento, y están en relación con el modelo arquitectónico.
|  | 2.b | Los niveles están correctamente nombrados y se encuentran asociados a una vista del navegador de proyectos, siguiendo la convención de nomenclatura descrita en el PEB. | NO | Los niveles en este modelo no cumplen con la regla de nomenclatura de niveles acorde al PEB.
|  | 2.c | Los ejes se encuentren definidos y están en relación con el modelo arquitectónico. | NO | No tiene grids.
|  | 2.d | El modelo se encuentra georeferenciado según las coordenadas del modelo topográfico y el emplazamiento de Arquitectura. | NO | El survey point no coincide con lo especificado en el PEB
|  | 2.e | Las vistas creadas en el proyecto siguen la estructura de la plantilla alcanzada, tienen una nomenclatura coherente y se organizan sin dificultad; es decir permite diferenciar entre vistas de trabajo y entregables. | NO | Falta establecer en el PEB la organización de la estructura del navegador de proyectos para el caso SEGURIDAD.
|  | 2.f | Se respeta las unidades métricas, estilos de tipografías, líneas, cotas de las plantillas alcanzadas. | SI
|  | 2.g | Las geometrías se encuentran dentro de un radio de 1,500 mt alrededor de base point. | SI
3 | Familias | 3.a | Los Materiales, familias y sus respectivas categorías serán nombradas bajo una correcta nomenclatura y abreviadas considerando su categoría y lo descrito en el PEB alcanzado: Prefijo + Nombre de Familia. | SI
|  | 3.b | Los elementos del proyecto están en relación con el modelo arquitectónico y coinciden dimensionalmente con las definiciones o nomenclatura de las familias del proyecto. | SI
|  | 3.c | El modelo no tiene familias "In place". | SI
4 | Parámetros | 4.a | El modelo contiene únicamente parámetros necesarios de acuerdo a la fase de entrega establecida en el PEB. | NO | Hay distintos parámetros no establecidos en el PEB.
|  | 4.b | El modelo contiene parámetros de tipo e instancia de acuerdo a lo establecido en el PEB. | NO | Va de la mano con el punto anterior ya que al contener parámetros no contemplados en el PEB no es viable auditarlos.
|  | 4.c | Los elementos del modelo están clasificados usando uniclass 2015 | NO APLICA
5 | Extracción de Datos | 5.a | Toda la información es generada directamente del modelo, no debe contener archivos vinculados en formato DWG/DWF/PDF/XLS/JPG. | NO | Contiene 4 archivos vinculados en formato dwg.
|  | 5.b | Los campos de los parámetros se encuentren rellenados de la data necesaria para la extracción de cantidades, metrados, según lo indicado en el PEB. | SI
|  | 5.c | Se verifica que la información del registro de formato COBie, está correctamente llenada | NO APLICA
6 | Deficiencias de modelo | 6.a | El proyecto no contiene errores de modelado como duplicidad de elementos, sobreposición de elementos, elementos desfasados y colisiones entre la misma especialidad. Esto se comprueba con la herramienta "Warnings" e "Interference Check". | SI
|  | 6.b | El proyecto no contiene elementos de modelo desfasados ni errores de modelado por técnicas constructivas y/o criterios de diseño de la especialidad. | SI
|  | 6.c | Se observa el criterio construcción en el proceso de modelado. | SI
7 | LOD y LOI | 7.a | Los elementos modelados coincidan con el nivel de LOD indicado en la matriz de responsabilidades y el MIDP (Referencia el BEP). | SI
|  | 7.b | Los elementos modelados coincidan con el nivel de LOI indicado en la matriz de responsabilidades y el MIDP (Referencia el BEP). | SI
8 | Depuración de modelo | 8.a | El archivo cargado en el EDC se encuentra libre de worksets activos. | NO | El modelo tiene worksets.
|  | 8.b | El proyecto se encuentra limpio de elementos no utilizados (Parámetros, Nombres de Empresas o Abreviaciones, entre otros). | SI
|  | 8.c | Los "Titleblock" contienen una vista. | SI
|  | 8.d | Verificar que el navegador de proyectos no contenga vistas sin clasificación dentro de la estructura de organización. | NO | Hay vistas sin clasificación.
TOTAL |  |  | Observaciones y/o comentarios: 1* = N° de ítem que cumplen con lo establecido. = N° total de ítems establecidos de evaluación. Cumplimiento de la Auditoría de Calidad (%) 2* En el caso que algun criterio no aplique, este se resta en el computo y/o calculo del % de cumplimiento de la auditoria de calidad. | 62.5% | CONFIABILIDAD MEDIA